## Sheet1
设计首页面
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计首页样式
|  |  |  | 讨论首页样式布局 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定布局分为几个模块 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定搜索框大小、弧度 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定每个展示Item的样式 | 吕学齐 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计搜索框样式
|  |  |  | 讨论搜索框大小 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定搜索框高度、弧度 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定搜索框背景颜色 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定搜索图标 | 吕学齐 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计轮播图样式
|  |  |  | 讨论轮播图样式 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定轮播图高度 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定轮播图每张图片播放时长 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定每张图片的播放特效 | 吕学齐 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计用于展示的Item样式
|  |  |  | 讨论Item样式 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定Item高度、宽度 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定Item中的子布局 | 吕学齐 | 2 | Done
开发搜索功能
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计搜索功能
|  |  |  | 讨论搜索功能如何实现 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 实现模糊查询算法 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定搜索框大小、弧度 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定每个展示Item的样式 | 吕学齐 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计查询结果页面
|  |  |  | 讨论结果页面布局 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定页面配色 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定每个Item的布局 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定每个展示Item的样式 | 吕学齐 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计数据库表
|  |  |  | 讨论搜索功能使用哪个数据库表 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定表的每个字段 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定搜索算法使用哪个字段 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定该表与其它表的主外键关系 | 吕学齐 | 2 | Done
商品详情页的设计
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 清楚的展示商品的属性和描述
|  |  |  | 讨论商品详情页设计 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定详情页的模块 | 吕学齐 | 3 | Done
|  |  |  | 确定不同模块的布局 | 吕学齐 | 1 | Done
|  |  |  | 确定图片展示的位置 | 吕学齐 | 2 | Done
登录、注册页面的实现
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计登录、注册的界面设计
|  |  |  | 设计界面布局的样式、宽高、大小 | 李同 | 1 | Done
|  |  |  | 确定注册、登录按钮的样式、大小、宽高 | 李同 | 1 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计输入框
|  |  |  | 讨论输入框样式、大小 | 李同 | 1 | Done
|  |  |  | 确定注册页面实时获取输入内容并进行查重操作 | 李同 | 3 | Done
|  |  |  | 确定不同输入框的类型、边距、弧度 | 李同 | 1 | Done
|  |  |  | 确定登录界面的输入密码与用户的匹配 | 李同 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计注册界面的验证码
|  |  |  | 确定验证码范围及模糊程度 | 李同 | 3 | Done
|  |  |  | 确定验证码的表现样式、宽高 | 李同 | 2 | Done
消息页面的实现
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计消息通知界面
|  |  |  | 讨论通知界面的布局 | 李同 | 1 | Done
|  |  |  | 确定用户通知消息接收到该页面展示 | 李同 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计消息通知界面的Item
|  |  |  | 讨论Item样式 | 李同 | 2 | Done
|  |  |  | 确定Item高度、宽度 | 李同 | 1 | Done
|  |  |  | 确定Item中的子布局 | 李同 | 1 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计消息通知界面的通知消息
|  |  |  | 实现展示出接收消息的时间 | 李同 | 2 | Done
|  |  |  | 实现接收消息的标题 | 李同 | 2 | Done
|  |  |  | 实现接收消息的正文 | 李同 | 2 | Done
|  |  |  | 实现接收消息的图片 | 李同 | 2 | Done
设计“我”的页面
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计用户个人信息页面
|  |  |  | 设计UI界面 | 徐航 | 3 | Done
|  |  |  | 进行用户信息设计分类 | 徐航 | 1 | Done
|  |  |  | 设计输入类型对用户信息进行筛选存储 | 徐航 | 1 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计用户发布商品信息页面
|  |  |  | 设计UI界面 | 徐航 | 3 | Done
|  |  |  | 确定列表显示方式 | 徐航 | 1 | Done
|  |  |  | 确定是否使用 删除操作 | 徐航 | 1 | Done
2
设计用户对商品操作的各种功能
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计用户收藏商品信息功能
|  |  |  | 设计UI界面 | 徐航 | 3 | Done
|  |  |  | 设计每个item的大小，弧度 | 徐航 | 1 | Done
|  |  |  | 确定收藏的商品显示多少信息 | 徐航 | 1 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计用户发布商品功能
|  |  |  | 设计UI界面 | 徐航 | 3 | Done
|  |  |  | 确定发布商品时需要填写什么信息 | 徐航 | 1 | Done
|  |  |  | 讨论商品到底有几种类型 | 徐航 | 1 | Done
|  |  |  | 确定商品发布的详细信息 | 徐航 | 3 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计用户商品类型选择功能
|  |  |  | 设计UI界面 | 徐航 | 3 | Done
|  |  |  | 确定商品类型选择方式 | 徐航 | 1 | Done
|  |  |  | 确定到底有多少种商品类型 | 徐航 | 1 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 设计用户商品价格修改功能
|  |  |  | 设计UI界面 | 徐航 | 3 | Done
|  |  |  | 确定商品价格修改的范围 | 徐航 | 1 | Done
|  |  |  | 确定以何种方式修改价格 | 徐航 | 1 | Done
完成即时通信功能
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 作为一名想购买商品的用户，我想要与卖家进行沟通来更好的了解该商品
|  |  |  | 设计实时聊天UI界面 | 王天伟、霍学锐 | 5 | Done
|  |  |  | 发送图片功能 | 王天伟、霍学锐 | 2 | Done
|  |  |  | 发送定位功能 | 霍学锐 | 2 | Done
|  |  |  | 发送表情功能 | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 手机拍照发送图片功能 | 王天伟 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 作为一名用户，希望第一时间得到个人信息设置等的通知以便完善账号信息
|  |  |  | 设计通知页面的UI | 王天伟、李同 | 5 | Done
|  |  |  | 在极光官网配置项目 | 李同 | 2 | Done
|  |  |  | 在项目中配置好极光SDK | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 获取推送的通知 | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 更新通知页面的通知列表 | 李同 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 作为一名用户，希望当有商品打折促销时第一时间通知我
|  |  |  | 设计活动页面的UI | 王天伟、李同 | 5 | Done
|  |  |  | 获取哪些商品打折的消息 | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 推送给用户 | 李同 | 2 | Done
|  |  |  | 更新用户活动页面的消息列表 | 王天伟、李同 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 作为一名用户，我想知道自己的未读消息数并且实时更新正确的未读数目
|  |  |  | 设计UI界面 | 王天伟、霍学锐 | 5 | Done
|  |  |  | 去访问环信服务器获取未读消息数 | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 将UI界面的未读消息数更新为最新 | 王天伟 | 2 | Done
Item | Priority | Product BackLog Item | Size | Task | Owner | Est（h） | Status
3 | 1 | 作为一名用户，我想拥有一个会话列表并且可以自由操作
|  |  |  | 设计UI界面 | 霍学锐 | 5 | Done
|  |  |  | 获取与登录用户有会话的所有用户 | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 展示出会话列表，一个item代表一个会话 | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 设置删除会话功能 | 王天伟 | 2 | Done
|  |  |  | 设为、取消置顶会话功能 | 王天伟 | 2 | Done